## Example5_2
[9 empty] | Total | Weekly
Activity | Pred | Time | ES | EF | LS | LF | Slack | Crit | Cost | Cost
A |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 6000 | 2000
B | A | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 |  | 4000 | 2000
C |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Y | 16000 | 2000
D | B.C | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | Y | 18000 | 3000
E | C | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 |  | 20000 | 5000
F | D,E | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | Y | 15000 | 3000
G | D,E | 1 | 14 | 15 | 18 | 19 | 4 |  | 2000 | 2000
H | F | 5 | 19 | 24 | 20 | 25 | 1 |  | 5000 | 1000
I | F,G | 6 | 19 | 25 | 19 | 25 | 0 | Y | 12000 | 2000
Finish |  |  | 25 | 25 | 25 | 25
Early schedule budget
Week
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
A | 2000 | 2000 | 2000
B |  |  |  | 2000 | 2000
C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
D | [8 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
E | [8 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
F | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
G | [14 empty] | 2000
H | [19 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
I | [19 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cost | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000
Cumulative cost | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 34000 | 42000 | 50000 | 58000 | 61000 | 64000 | 69000 | 72000 | 75000 | 78000 | 81000 | 84000 | 87000 | 90000 | 93000 | 96000 | 98000
Late schedule budget
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
A |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
B | [6 empty] | 2000 | 2000
C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
D | [8 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
E | [10 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
F | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
G | [18 empty] | 2000
H | [20 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
I | [19 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Cum Cost | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 22000 | 26000 | 29000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 67000 | 70000 | 73000 | 76000 | 81000 | 83000 | 86000 | 89000 | 92000 | 95000 | 98000